## Итоги совещания 27.02.2017
|  | В | Владимир
|  | Г | Георгий
|  | М | Максим
Проведено | 2017-02-27
Постановили
|  | Исполнители | Комментарии | Предполагаемая дата выполнения
1) | Установить одинаковую версию QT | Все |  | 2017-03-05
2) | Пользоватся Win10 | Владимир |  | 2017-03-05
3) | Посмотреть несколько игр с создателем на youtube | В, Г |  | 2017-03-05
4) | Основы работы с Git | В,Г,М |  | 2017-03-05
5) | Составить таблицу действий | М |  | 2017-03-05
6) | Составить диаграмму фаз | М |  | 2017-03-05
7) | Закончить процесс проектирования классов | В,Г,М |  | 2017-03-05
8) | Подробнее разрисовать концепции GUI (каждый может предложить свою) | Г,М,В |  | 2017-03-05
Сделано в течение совещания
1) | Начато проектирвоание классов
2) | Начата разработка концепции GUI
3) | Начата разработка концепции работы клиент-серверной модели, адаптированной для нашего приложения | Принято решение на начальном этапе отказаться от собсвенного сервера
| Дополнительные предложения | Автор
1) | Предлагается wats'up как мессенджер | Г
2) | Использовать баг-трекер | М
3) | Если не использовать баг-трекер, то вести, как минимум, рабочий дневник | М